## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | [5 empty] | BDI: | DATA:
|  | OBRA: TAPA BURACO | [5 empty] | 22.46% | 2024-08-01
PREÇOS REFERENCIAIS: SEINFRA 10/2023 - SEM DESONERAÇÃO |  | ENDEREÇO: VIAS DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS EM PRÉ-MISTURADO A FRIO – PMF, EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGOS | TAB | UNID. | QUANT. | PÇO UNIT | PÇO UNIT | PÇO TOTAL | PÇO TOTAL
[6 empty] | (s/ BDI) | (c/ BDI) | (s/ BDI) | (c/ BDI)
1.0 | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | TAPA-BURACO COM PMF COM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO) | RO-41320 | SEINFRA | M3 | 500 | 1128.48 | 1381.94 | 564240 | 690970
| SUBTOTAL | [7 empty] | 690970
TOTAL GERAL R$ | [8 empty] | 690970
VINICIUS WELERSON
ENGENHEIRO CIVIL CREA 41.411/D - MG

## CRONO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | [5 empty] | BDI: | DATA:
|  | OBRA: TAPA BURACO | [5 empty] | 22.46% | 2024-08-01
PREÇOS REFERENCIAIS: SEINFRA 10/2023 - SEM DESONERAÇÃO |  | ENDEREÇO: VIAS DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS EM PRÉ-MISTURADO A FRIO – PMF, EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 690970 | 172742.5 | 172742.5 | 172742.5 | 172742.5
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 690970 | 172742.5 | 172742.5 | 172742.5 | 172742.5
VINICIUS WELERSON
ENGENHEIRO CIVIL CREA 41.411/D - MG

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | 0.8978% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.42% | 15.42% | 15.42% | 15.42% | 10.87% | 12.79% | 10.87%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.56% | 22.46% | 23.38% | 24.31% | 15.07% | 20.19% | 18.13%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
VINICIUS WELERSON
ENGENHEIRO CIVIL CREA 41.411/D - MG