## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
OBRA: REFORMA DA ESCOLA ADAIR ROMANO PINTO
ENDEREÇO: DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA VISTA ALEGRE, ZONA RURAL.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [8 empty] | BDI: | DATA:
[9 empty] | 30.07% | 2021-05-04
PREÇOS REFERENCIAIS: SETOP 01/2021 SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGOS | TAB | MÊS | UNID. | QUANT. | PÇO UNIT | PÇO UNIT | PÇO TOTAL | PÇO TOTAL
| DOS SERVIÇOS |  |  | REFER |  |  | (s/ BDI) | (c/ BDI) | (s/ BDI) | (c/ BDI)
1.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | INST-AGU-005 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 4 | 102.3 | 133.06 | 409.2 | 532.24
1.2 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | INST-ESG-005 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 2 | 121.18 | 157.62 | 242.36 | 315.24
1.4 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | INST-ESG-015 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 4 | 238.95 | 310.8 | 955.8 | 1243.2
1.5 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | LOU-VAS-015 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 2 | 415.97 | 541.05 | 831.94 | 1082.1
1.6 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | LOU-LAV-010 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 2 | 347.25 | 451.67 | 694.5 | 903.34
1.7 | REFORMA GERAL DO ESCOVÁRIO | MERCADO |  | 2021-01-01 | unid. | 1 | 657 | 854.56 | 657 | 854.56
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3790.8 | 4930.68
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED-50227 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 10 | 192.87 | 250.87 | 1928.7 | 2508.7
2.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED-17905 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 15 | 319.48 | 415.55 | 4792.2 | 6233.25
2.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | ED-50228 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 17 | 108.26 | 140.81 | 1840.42 | 2393.77
2.4 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | ED-13357 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 17 | 52.79 | 68.66 | 897.43 | 1167.22
| SUBTOTAL | [7 empty] | 9458.75 | 12302.94
3.0 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS
3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | ED-48480 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 203.25 | 12.71 | 16.53 | 2583.31 | 3359.72
3.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | ED-50566 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 203.25 | 27.29 | 35.5 | 5546.69 | 7215.38
3.3 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-13286 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 203.25 | 25.29 | 32.89 | 5140.19 | 6684.89
3.4 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-50771 | SETOP | 2021-01-01 | ml | 156 | 9.76 | 12.69 | 1522.56 | 1979.64
3.5 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-50724 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 203.25 | 68.4 | 88.97 | 13902.3 | 18083.15
3.6 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ED-9081 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 67.58 | 59.05 | 76.81 | 3990.6 | 5190.82
3.7 | APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | ED-9122 | SETOP | 2021-01-01 | m³ | 203.25 | 6.25 | 8.13 | 1270.31 | 1652.42
| SUBTOTAL | [7 empty] | 33955.96 | 44166.02
4.0 | VIDROS
4.1 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ED-51154 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 7.32 | 82.32 | 107.07 | 602.58 | 783.75
| SUBTOTAL | [7 empty] | 602.58 | 783.75
5.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS / ALAMBRADO
5.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | ED-50951 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 22.45 | 265.47 | 345.3 | 5959.8 | 7751.99
5.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2") | ED-9100 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 30 | 111.24 | 144.69 | 3337.2 | 4340.7
| SUBTOTAL | [7 empty] | 9297 | 12092.69
6.0 | COBERTURA
6.1 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | ED-49669 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 302.8 | 76.05 | 98.92 | 23027.94 | 29952.98
6.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-48428 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 302.8 | 51.67 | 67.21 | 15645.68 | 20351.19
6.3 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | ED-48402 | SETOP | 2021-01-01 | m | 13.5 | 32.39 | 42.13 | 437.27 | 568.76
6.4 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | ED-50678 | SETOP | 2021-01-01 | m | 52 | 34.33 | 44.65 | 1785.16 | 2321.8
6.5 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | ED-48420 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 3 | 62.41 | 81.18 | 187.23 | 243.54
| SUBTOTAL | [7 empty] | 41083.28 | 53438.27
7.0 | PINTURA
7.2 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | ED-50452 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 236.36 | 13.03 | 16.95 | 3079.77 | 4006.3
7.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | ED-50451 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 525.65 | 11.77 | 15.31 | 6186.9 | 8047.7
7.4 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | ED-50493 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 46.75 | 18.82 | 24.48 | 879.84 | 1144.44
7.5 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED-50491 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 70.6 | 26.38 | 34.31 | 1862.43 | 2422.29
| SUBTOTAL | [7 empty] | 12008.94 | 15620.73
8.0 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
8.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | ED-49602 | SETOP | 2021-01-01 | unid. | 4 | 551.78 | 717.7 | 2207.12 | 2870.8
8.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | LIM-GER-005 | SETOP | 2021-01-01 | m² | 236.36 | 5.32 | 6.92 | 1257.44 | 1635.61
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3464.56 | 4506.41
TOTAL GERAL R$ | [8 empty] | 113661.87 | 147841.49
________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
Sérgio Lúcio Camilo
Prefeito Municipal

## CRONOG.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA ESCOLA ADAIR ROMANO PINTO | [7 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ENDEREÇO: DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA VISTA ALEGRE, ZONA RURAL. | [7 empty] | 2021-05-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS R$ | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO
1.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4930.68 | 100% | 4930.68
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12302.94 | 100% | 12302.94
3.0 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS | 44166.02 | 40% | 17666.408 | 60% | 26499.612
4.0 | VIDROS | 783.75 |  |  | 100% | 783.75
5.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS / ALAMBRADO | 12092.69 |  |  | 100% | 12092.69
6.0 | COBERTURA | 53438.27 |  |  |  |  | 70% | 37406.789 | 30% | 16031.481
7.0 | PINTURA | 15620.73 | [6 empty] | 100% | 15620.73
8.0 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 4506.41 | [6 empty] | 100% | 4506.41
TOTAL |  | 147841.49 | 23.61% | 34900.028 | 26.63% | 39376.052 | 25.3% | 37406.789 | 24.46% | 36158.621
________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
Sérgio Lúcio Camilo
Prefeito Municipal
Note on B17: Entre com a Data