## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: São João do Manhuaçu - MG. | [6 empty] | DATA: março/2020
OBRA: Pavimentação Asfáltica em PMF. |  |  | LOCAL: Trecho 03 da Estrada Vicinal de Acesso ao Distrito de Pontões. |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 Meses.
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4056% | 100%
|  |  | Financeiro | 1366.2751 | 1366.2751
2.0 | OBR-001 | OBRAS VIARIAS | Físico % | 73.97% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 249155.5763 | 62288.8941 | 62288.8941 | 62288.8941 | 62288.8941
3.0 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 25.63% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 86319.0552 | 21579.7638 | 21579.7638 | 21579.7638 | 21579.7638
4.0 | DRE-001 | DRENAGEM | sob responsabilidade da prefeitura
5.0 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | sob responsabilidade da prefeitura
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.3% | 24.9% | 24.9% | 24.9%
|  |  | Financeiro | 336840.9066 | 85234.933 | 83868.6579 | 83868.6579 | 83868.6579
OBSERVAÇÕES
________________________________________________________
Vinícius Welerson - Eng. Civil - CREA-MG: 41411/D
Sérgio Lúcio Camilo - Prefeito Municipal