## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: |  | São João do Manhuaçu - MG. |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: |  | Pavimentação Asfáltica em PMF de Estrada Vicinal |  |  |  | DATA: | Abril 2020
LOCAL: |  | Trecho 01 da Estrada Vicinal de Acesso a Vila de São Sebastião da Vista Alegre. |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  | Planilha de Preço SETOP de região Leste - Abril de 2020 - Sem desoneração |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 04 Meses |  | ISS: 3%. |  |  | BDI | 22.92%
ITEM | CÓDIGO DEER/MG | CÓDIGO SETOP | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI R$ | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1.0 |  | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-50152 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1086.16 | 1335.1079 | 1335.1079
SUBTOTAL | [7 empty] | 1335.1079
2.0 |  | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
2.1 | RO-40240 | OBR-VIA-120 | PATROLAMENTO (RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DA PLATAFORMA) | M² | 13800 | 0.04 | 0.049168 | 678.5184 | 13800
2.2 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE BASE | M³ | 2760 | sob responsabilidade da prefeitura
2.3 | RO-41337 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 K (DMT = 10,00KM) | M³XKM | 27600 | 1.28 | 1.5734 | 43425.1776
2.4 | RO-43113 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 2760 | 14.25 | 17.5161 | 48344.436
2.5 | RO-41376 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DMT =220,00KM - CM30 DA REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA)IMPRIMAÇÃO | TXKM | 3168 | 0.48 | 0.59002 | 1869.1707 | 14400
2.6 | RO-41376 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DMT =220,00KM - RR2C DA REFINARIA ATÉ O LOCAL DA OBRA)PINTURA DE LIGAÇÃO | TXKM | 1320 | 0.48 | 0.59002 | 778.8211
2.7 | RO-41376 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DMT =132,00KM - RL1C DA REFINARIA ATÉ A USINA)P.M.F | TXKM | 6696 | 0.48 | 0.59002 | 3950.7471
2.8 | RO-41347 | OBR-VIA-355 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (DMT = 16,00KM - JAZIDA A USINA)BRITA | M3XKM | 6721.92 | 0.86 | 1.0571 | 7105.8223
2.9 | RO-41354 | OBR-VIA-380 | TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) (DMT = 15,00 KM - USINA A OBRA) | M3XKM | 6696 | 1.24 | 1.5242 | 10206.0968
2.10 | RO-41165 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 12000 | 6.32 | 7.7685 | 93222.528
2.11 | RO-41167 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 12000 | 1.34 | 1.6471 | 19765.536
2.12 | RO-42938 | OBR-VIA-190 | PRÉ-MISTURADO A FRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO) | M³ | 360 | 487.8 | 599.6038 | 215857.3536
SUBTOTAL | [7 empty] | 445204.2076
3.0 |  | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | ED-48665 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 4000 | 28.29 | 34.7741 | 139096.272
SUBTOTAL | [7 empty] | 139096.272
4.0 |  | DRE-001 | DRENAGEM
4.1 | ED-48572 | DRE-CXS-006 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100X100X120CM), D = 500MM A 1500MM , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 12 | sob responsabilidade da prefeitura
4.2 | ED-48676 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM | M | 36 | sob responsabilidade da prefeitura
4.3 |  |  | EXECUÇÃO DE VAZANTES EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. (ALA DE DISSIPAÇÃO). | U | 6 | sob responsabilidade da prefeitura
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
5.0 |  | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA
5.1 | ED-51111 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<=1,50 M | M³ | 31.86 | sob responsabilidade da prefeitura
5.2 | ED-51121 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 32.53 | sob responsabilidade da prefeitura
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 585635.5875
Vinícius Welerson - Engenheiro Civil de CREA-MG 41.411/D
Sérgio Lúcio Camilo - Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: São João do Manhuaçu - MG. | [6 empty] | DATA: Abril/2020
OBRA: Pavimentação Asfáltica em PMF. |  |  | LOCAL: Trecho 01 da Estrada Vicinal de Acesso a Vila São Sebastião da Vista Alegre - São João do Manhuaçu - mg. |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 Meses.
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.228% | 100%
|  |  | Financeiro | 1335.1079 | 1335.1079
2.0 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Físico % | 76.02% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 445204.2076 | 111301.0519 | 111301.0519 | 111301.0519 | 111301.0519
3.0 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 23.75% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 139096.272 | 34774.068 | 34774.068 | 34774.068 | 34774.068
4.0 | DRE-001 | DRENAGEM | sob responsabilidade da prefeitura
5.0 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | sob responsabilidade da prefeitura
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.17% | 24.94% | 24.94% | 13.13%
|  |  | Financeiro | 585635.5875 | 147410.2278 | 146075.1199 | 146075.1199 | 76913.14
________________________________________________________
Vinícius Welerson - Eng. Civil - CREA-MG: 41411/D
Sérgio Lúcio Camilo - Prefeito Municipal